## Sheet1
Semana | Dias | Tarefa | Detalhes
Semana 1 | Dia 1-2 | Definição do Projeto | Reunião inicial para discutir os objetivos do aplicativo. Definição dos requisitos funcionais e não funcionais. Criação de um documento de especificação do projeto.
Semana 1 | Dia 3-4 | Pesquisa e Análise | Análise de mercado e benchmarking com aplicativos semelhantes (como Livelo). Identificação do público-alvo e suas necessidades.
Semana 1 | Dia 5-7 | Design do Sistema | Criação de wireframes e mockups para a interface do usuário (UI). Definição da arquitetura do sistema. Escolha das tecnologias a serem utilizadas (frontend, backend, banco de dados).
Semana 1 | Resumo Semana 1 | Planejamento e Design | Planejamento e Design
Semana 2 | Dia 8-10 | Configuração do Ambiente | Configuração dos ambientes de desenvolvimento e testes. Configuração de controle de versão (ex.: Git).
Semana 2 | Dia 11-14 | Desenvolvimento do Backend | Criação da estrutura inicial do backend. Desenvolvimento de APIs principais para o sistema de pontos e recompensas. Configuração do banco de dados (modelagem, criação de tabelas).
Semana 2 | Resumo Semana 2 | Desenvolvimento Inicial | Desenvolvimento Inicial
Semana 2 | Dia 15-18 | Desenvolvimento do Frontend | Criação da estrutura inicial do frontend. Desenvolvimento das principais telas do aplicativo (login, dashboard, catálogo de recompensas).
Semana 3 | Dia 19-21 | Integração Frontend-Backend | Integração do frontend com o backend via APIs. Implementação da lógica de autenticação e autorização.
Semana 3 | Resumo Semana 3 | Desenvolvimento e Integração | Desenvolvimento e Integração
Semana 3 | Dia 22-24 | Testes Unitários e de Integração | Criação e execução de testes unitários para componentes individuais. Testes de integração entre frontend e backend.
Semana 4 | Dia 25-26 | Testes de Usuário e Feedback | Testes de usabilidade com um grupo pequeno de usuários. Coleta de feedback e ajustes conforme necessário.
Semana 4 | Dia 27-29 | Revisões Finais e Documentação | Revisão final do código. Criação da documentação do sistema e do código.
Semana 4 | Dia 30 | Preparação para Lançamento | Preparação do aplicativo para o lançamento (configuração de servidores, otimização de performance). Publicação do aplicativo nas lojas (App Store, Google Play) ou disponibilização para uso interno.
Semana 4 | Resumo Semana 4 | Testes e Finalização | Testes e Finalização